## 附件1
附件1
2020年1-5月份各县（区）重点项目进展情况综合排名
排名 | 县（区） | 投资目标完成情况 （30分） | [7 empty] | 当月进展情况 （20分） |  |  |  | 开工竣工情况 （20分） |  |  |  |  | 联审联批情况 （10分） |  | 环境协调 （5分） | 实地督导 （5分） | 月报上报 （5分） | 新闻报送 （5分） | 附加分 | [7 empty] | 总得分
|  | 年度投资目标 （万元） | 1-5月份累计完成投资 （万元） | 时序进度 | 投资进度 | 得分 | 进度前3名加分 | 同比增长率 | 加分 | 当月投资进度 | 得分 | 当月完成投资 （万元） | 得分 | 应开未开个数 | 得分 | 应竣未竣个数 | 得分 | 提前开、竣工加分 | 审结率 | 得分 |  |  |  |  | 省重点项目进展情况 |  | 项目调整情况 |  |  |  | 全市集中开工活动情况
[25 empty] | 进展情况（3分） | 新列入加分 | 调整减分 | 调出减分 | 预开工调入加分 | 调入30亿元项目加分 | 全市第二批集中开工活动（5分） | 县区单独集中开工活动（2分）
1 | 通许县 | 816336 | 529100 | 41% | 64.8% | 30 | 2 | 33% | 1 | 22.9% | 10 | 187000 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 96.1% | 9.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.5 | 0 | 114.1
2 | 尉氏县 | 954070 | 622737 | 41% | 65.3% | 30 | 3 | -16% | 0 | 15.1% | 10 | 143769 | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 97.7% | 9.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 0 | 111.2
3 | 禹王台区 | 523568 | 284406 | 41% | 54.3% | 30 |  | 24% | 1 | 11.2% | 8 | 58409 | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 82.6% | 8.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 109.2
4 | 龙亭区 | 334052 | 216359 | 41% | 64.8% | 30 | 1 | 70% | 2 | 16.8% | 10 | 55989 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 100% | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 108
5 | 兰考县 | 1140057 | 715156 | 41% | 62.7% | 30 |  | 39% | 1 | 23.6% | 10 | 269552 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 98% | 9.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 106.8
6 | 城乡一体化示范区 | 2064454 | 1178153 | 41% | 57.1% | 30 |  | 8% | 1 | 11.3% | 8 | 232653 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 82.1% | 8.2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 106.2
7 | 祥符区 | 754793 | 320077 | 41% | 42.4% | 30 |  | 191% | 3 | 31.8% | 10 | 239717 | 9 | 1 | 9 | 0 | 10 | 2 | 94.9% | 9.4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 104.4
8 | 顺河区 | 215756 | 129820 | 41% | 60.2% | 30 |  | 133% | 3 | 12.1% | 10 | 26050 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 100% | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 103.5
9 | 鼓楼区 | 246920 | 139257 | 41% | 56.4% | 30 |  | 71% | 2 | 12.3% | 10 | 30393 | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 91.8% | 9.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102.1
10 | 杞县 | 563801 | 296300 | 41% | 52.6% | 30 |  | -10% | 0 | 16.8% | 10 | 94650 | 6 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 98.5% | 9.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 100.8

## 附件2
附件2
2020年1-5月份各市直单位重点项目进展情况综合排名
排名 | 责任单位 | 投资目标完成情况（60分） | [6 empty] | 开工竣工情况（20分） |  |  |  |  | 联审联批情况 （10分） |  | 信息上报（5分） | 实地督导（5分） | 总得分
|  | 年度投资目标 （万元） | 累计完成投资 （万元） | 时序进度 | 投资进度 | 投资进度得分 | 超过进度前3名加分 | 投资前10名加分 | 应开未开个数 | 得分 | 应竣未竣个数 | 得分 | 提前开、竣工加分 | 审结率 | 得分
1 | 市住建局 | 20818 | 16368 | 69% | 78.6% | 60 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 91.7% | 9.1 | 5 | 5 | 107.1
2 | 市文广旅局 | 104400 | 19163 | 19% | 18.4% | 59.4 |  | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 82.8% | 8.2 | 5 | 5 | 102.6
3 | 市交通运输局 | 90000 | 14300 | 14% | 15.9% | 60 |  | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 79.2% | 7.9 | 5 | 5 | 100.9
4 | 市供销社 | 1800 | 510 | 12% | 28.3% | 60 |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100% | 10 | 5 | 5 | 100
5 | 市城管局 | 203230 | 74503 | 33% | 36.6% | 60 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 79.7% | 7.9 | 5 | 5 | 99.9
6 | 市机关事务管理局 | 7030 | 809 | 12% | 11.5% | 59.5 |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100% | 10 | 5 | 5 | 99.5
7 | 市政务服务大数据局 | 12989 | 6990 | 55% | 53.8% | 58.8 |  | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 66.7% | 6.6 | 5 | 5 | 98.4
8 | 市司法局 | 8000 | 1006 | 13% | 12.6% | 59.6 |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 87.5% | 8.7 | 5 | 5 | 98.3
9 | 开封文投公司 | 28800 | 8547 | 18% | 29.7% | 60 |  | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 62.5% | 6.2 | 5 | 5 | 98.2
10 | 市民政局 | 1000 | 1100 | 41% | 110% | 60 | 3 |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 50% | 5 | 5 | 5 | 98
11 | 市人社局 | 4935 | 970 | 23% | 19.7% | 56.7 |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 93.8% | 9.3 | 5 | 5 | 96
12 | 市水利局 | 73928 | 20981 | 44% | 28.4% | 44.4 |  | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 85% | 8.5 | 5 | 5 | 89.9
13 | 开封国投公司 | 40000 | 4750 | 16% | 11.9% | 55.9 |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 37.5% | 3.7 | 5 | 5 | 89.6
14 | 市卫健委 | 69050 | 5827 | 22% | 8.4% | 46.4 |  | 2 | 1 | 9 | 0 | 10 | 1 | 89.6% | 8.9 | 5 | 5 | 87.3
15 | 市农业农村局 | 34352 | 9479 | 45% | 27.6% | 42.6 |  | 3 | 0 | 10 | 1 | 9 | 1 | 82.1% | 8.2 | 5 | 5 | 83.8
16 | 市公安局 | 34950 | 8700 | 39% | 24.9% | 45.9 |  | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 58.3% | 5.8 | 5 | 5 | 83.7
17 | 河南省第一监狱 | 7530 | 1410 | 41% | 18.7% | 40 |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100% | 10 | 5 | 5 | 80
18 | 开封宋都古城文化园区管委会 | 3000 | 2400 | 100% | 80% | 40 |  |  | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 100% | 10 | 5 | 5 | 79
19 | 市市场监督管理局 | 700 | 70 | 30% | 10% | 40 |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 87.5% | 8.7 | 5 | 5 | 78.7
20 | 开封发投公司 | 93700 | 3194 | 23% | 3.4% | 40.4 |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 60% | 6 | 5 | 5 | 76.4
21 | 开封土投公司 | 7000 | 0 | 22% | 0% | 40 |  |  | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 69

## 附件3
附件3
2020年1-5月份各行业重点项目投资完成情况
单位：万元
项目类别 | 2020年投资 目标 | 累计完成 投资 | 投资目标 完成率
产业转型项目 | 2290027 | 1293342 | 56.48%
基础设施项目 | 1255398 | 433182 | 34.51%
社会民生项目 | 1563723 | 679627 | 43.46%
生态环保项目 | 638599 | 283273 | 44.36%
乡村振兴项目 | 609113 | 346937 | 56.96%
文化旅游项目 | 1218700 | 531303 | 43.6%
商贸物流项目 | 2428490 | 1325307 | 54.57%

## 附件4
附件4
2020年1-5月份应开未开项目
[12 empty] | 单位： | 万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资（万元） | 年度投资目标（万元） | 月完成投资（万元） | 累计完成投资（万元） | 形象进度 | 存在问题 | 意见建议 | 投资目标完成率 | 责任单位
1 | 晋安路排水管网改造项目 | 新开工（竣工） | 2020.5? | 2020.12? | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 交警支队意见，黄河大街三标段完工后，主车道通车，才可以进场施工 | 无 |  | 0% | 市城管局
2 | 城市数字化管理信息系统升级改造项目 | 新开工（竣工） | 2020.4? | 2020.10? | 880 | 880 | 0 | 0 | 根据2020年项目谋划，开封市城市数字化管理信息系统升级改造项目纳入2020年重点项目内容，2020年1月份编制了可行研究报告和建设方案，2020年3月向市政府上报《关于开封市城市数字化管理信息系统升级改造项目所需资金的请示》，付磊市长要求市大数据和市财政拿意见，市大数据局拿出意见为建设具有必要性和急迫性，经多次与市财政沟通，项目经费至今未落实，项目无法开工. | 资金未落实 | 正在积极协调 | 0% | 市城管局
3 | 杞县人民医院门诊医技综合楼建设项目 | 新开工 | 2020.5? | 2022.9? | 5250 | 3500 | 0 | 0 | 投资计划未下达 | 投资计划未下达 | 投资计划不知何时下达，建议改为预开工 | 0% | 杞县
4 | 开封市杞县殡仪馆改造项目 | 新开工 | 2020.5? | 2021.12? | 650 | 530 | 0 | 0 | 投资计划未下达 | 投资计划未下达 | 投资计划不知何时下达，建议改为预开工 | 0% | 杞县
5 | 杞县2020年中小学集中改厕项目 | 新开工（竣工） | 2020.5? | 2020.12? | 784 | 784 | 0 | 0 | 该项目投资计划未下达 | 投资计划未下达，无法开工 | 投资计划不知何时下达，建议改为预开工 | 0% | 杞县
6 | 杞县付集镇第三初级中学建设项目 | 新开工 | 2020.5? | 2021.5? | 338 | 274 | 0 | 0 | 该项目为2019年申报的中央投资项目，未获批准，资金不再下达，无法开工建设 | 该项目为2019年申报的中央投资项目，未获批准，资金不再下达，无法开工建设 | 建议调出重点项目 | 0% | 杞县
7 | 杞县泥沟乡第一初级中学建设项目 | 新开工 | 2020.5? | 2021.5? | 320 | 252 | 0 | 0 | 该项目为2019年申报的中央投资项目，未获批准，资金不再下达，无法开工建设 | 该项目为2019年申报的中央投资项目，未获批准，资金不再下达，无法开工建设 | 建议调出重点项目 | 0% | 杞县
8 | 开封市祥符区第一人民医院病房综合楼建设项目 | 新开工 | 2020.5? | 2021.12? | 6000 | 2500 | 200 | 200 | 招标完毕 | 无 | 无 | 8% | 祥符区
9 | 开封市妇幼保健院东院区建设项目 | 新开工 | 2020.5? | 2023.12? | 15000 | 7500 | 0 | 5 | 再次对接图纸日照设计需市领导有关部门与规划局协调解决！ | 审批手续卡在日照分析上无法推进 |  | 0.07% | 市卫健委
10 | 汴京路东延项目（宏达大道-青年路） | 新开工（竣工） | 2020.4? | 2020.12? | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 汴京路东延段属市政主干线，路权归市住建局，公司正协调市财政局与市住建局，由公司先行垫付建设 |  | 鉴于路权问题，建议市发改委重点办取消此重点项目或市政府会议协调 | 0% | 开封土投公司
11 | 餐厨废弃物资源化利用项目 | 新开工（竣工） | 2020.5 | 2020.12 | 11000 | 11000 | 12 | 12 | 租地合同已签，目前正在筹备社会资本方协议洽谈工作。 |  |  | 0.11% | 市城管局
12 | 老城区泵站提升改造项目 | 新开工（竣工） | 2020.4? | 2020.12? | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 项目因涉及设备选定问题需对可研报告内容进行变更，目前已完成可研报告的调整工作，下步将进行立项变更。 |  |  | 0% | 市城管局
13 | 包公湖水生态综合治理项目 | 新开工 | 2020.4? | 2021.12? | 22000 | 5000 | 0 | 0 | 正在编制可研报告 |  |  | 0% | 市城管局

## 附件5
附件5
2020年1-5月份应竣未竣项目
[12 empty] | 单位： | 万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资（万元） | 年度投资目标（万元） | 月完成投资（万元） | 累计完成投资（万元） | 形象进度 | 存在问题 | 意见建议 | 投资目标完成率 | 责任单位
1 | 开封市华夏大道东段道路及桥梁工程 | 竣工 | 2017.8? | 2020.5? | 48000 | 3000 | 1200 | 2400 | 快车道完成，绿化完成。人行道慢车道完成70%，路灯架设中。 | 禹王台区顺河区两区存在违法用地未处理情况，无法办理土地证 |  | 80% | 开封宋都古城文化园区管委会
2 | 开封市乡村振兴建设项目（一期、二期） | 竣工 | 2019.8? | 2020.5? | 65030 | 10000 | 0 | 3742 | 截至5月19日，一期项目项目累计支出约1.4580亿元，其中，通许县1981.072141万元，尉氏县6163.329317万元，祥符区3953.61938万元，龙亭区2482.2804万元。二期项目累计支出约0.5795亿元，其中，杞县5474.448134万元，示范区0万元，祥符区7.6357万元，龙亭区313.6276万元。 |  |  | 37.42% | 市农业农村局

## 附件6
附件6
2020年1-5月份各县区重点项目前期手续办理情况
序号 | 各县区 | 合计 |  | 发改委 |  | 自然资源和规划局 | [9 empty] | 生态环境局 |  | 住房和城乡建设局 |  | 完成比例
|  |  |  | 项目 审批、核准、备案 |  | 项目选址审批 |  | 用地规划许可 |  | 工程规划许可 |  | 用地预审 |  | 用地审批情况 |  | 环评文件审批 |  | 建筑工程施工许可
|  | 应批合计 | 实批合计 | 应批 | 实批 | 应批 | 实批 | 应批 | 实批 | 应批 | 实批 | 应批 | 实批 | 应批 | 实批 | 应批 | 实批 | 应批 | 实批
1 | 龙亭区 | 152 | 152 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 100%
2 | 顺河回 族区 | 112 | 112 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 100%
3 | 杞县 | 264 | 260 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | 98.48%
4 | 兰考县 | 296 | 290 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 34 | 37 | 35 | 37 | 37 | 37 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 97.97%
5 | 尉氏县 | 440 | 430 | 55 | 55 | 55 | 51 | 55 | 54 | 55 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 55 | 52 | 97.73%
6 | 通许县 | 280 | 269 | 35 | 33 | 35 | 34 | 35 | 33 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 | 33 | 96.07%
7 | 祥符区 | 272 | 258 | 34 | 33 | 34 | 32 | 34 | 32 | 34 | 33 | 34 | 32 | 34 | 32 | 34 | 32 | 34 | 32 | 94.85%
8 | 鼓楼区 | 184 | 169 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 18 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 22 | 23 | 18 | 91.85%
9 | 禹王台区 | 184 | 152 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 18 | 23 | 19 | 23 | 22 | 23 | 15 | 23 | 20 | 23 | 14 | 82.61%
10 | 城乡一体化示范区 | 776 | 637 | 97 | 90 | 97 | 86 | 97 | 82 | 97 | 76 | 97 | 89 | 97 | 83 | 97 | 80 | 97 | 51 | 82.09%
合计 |  | 2960 | 2729 | 370 | 359 | 370 | 351 | 370 | 340 | 370 | 334 | 370 | 358 | 370 | 342 | 370 | 345 | 370 | 300 | 92.2%

## 附件7
附件7
2020年1-5月份相关市直单位重点项目前期手续办理情况
序号 | 各相关市直单位 | 合计 |  | 发改委 |  | 自然资源和规划局 | [9 empty] | 生态环境局 |  | 住房和城乡建设局 |  | 完成比例
|  |  |  | 项目 审批、核准、备案 |  | 项目选址审批 |  | 用地规划许可 |  | 工程规划许可 |  | 用地预审 |  | 用地审批情况 |  | 环评文件审批 |  | 建筑工程施工许可
|  | 应批合计 | 实批合计 | 应批 | 实批 | 应批 | 实批 | 应批 | 实批 | 应批 | 实批 | 应批 | 实批 | 应批 | 实批 | 应批 | 实批 | 应批 | 实批
1 | 省第一监狱 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
2 | 市林业局 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
3 | 市工信局 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
4 | 市供销社 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
5 | 宋都古城文化园区 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
6 | 市机关事务管理局 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
7 | 市人社局 | 16 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 93.75%
8 | 市教体局 | 32 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 93.75%
9 | 市住建局 | 120 | 110 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 91.67%
10 | 市卫健委 | 48 | 43 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 89.58%
11 | 市司法局 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 87.5%
12 | 市市场监督管理局 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.5%
13 | 市水利局 | 80 | 68 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | 85%
14 | 市文广旅局 | 64 | 53 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 82.81%
15 | 市农业农村局 | 56 | 46 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 82.14%
16 | 市城管局 | 192 | 153 | 24 | 16 | 24 | 19 | 24 | 20 | 24 | 20 | 24 | 21 | 24 | 19 | 24 | 19 | 24 | 19 | 79.69%
17 | 市交通运输局 | 48 | 38 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 79.17%
18 | 市总工会 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75%
19 | 市政务服务大数据局 | 24 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 66.67%
20 | 市文投集团 | 64 | 40 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 1 | 62.5%
21 | 市发投公司 | 40 | 24 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 60%
22 | 市公安局 | 24 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 58.33%
23 | 市民政局 | 16 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50%
24 | 国网开封供电公司 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50%
25 | 市粮食和物资储备局 | 16 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 37.5%
26 | 市国投公司 | 16 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 37.5%
27 | 市气象局 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25%
28 | 市土投公司 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0%
合计 |  | 960 | 752 | 120 | 97 | 120 | 101 | 120 | 98 | 120 | 88 | 120 | 102 | 120 | 98 | 120 | 95 | 120 | 73 | 78.33%

## 附件8
附件8
2020年1-5月份各部门（系统）市重点项目联审联批完成情况
单位 | 审批分类 | 应审批数 | 已审批数 | 完成比例
发改部门 | 项目审批、核准、备案（四县一区） | 194 | 191 | 98.45%
| 项目审批 、核准、备案（市区及市直单位） | 296 | 265 | 89.53%
| 合计 | 490 | 456 | 93.06%
生态环境部门 | 环评审批（四县一区） | 194 | 190 | 97.94%
| 环评审批（市区及市直单位） | 296 | 250 | 84.46%
| 合计 | 490 | 440 | 89.8%
自然资源和规划部门 | 建设项目规划选址许可（四县一区） | 194 | 187 | 96.39%
| 建设项目规划选址许可（市区及市直单位） | 296 | 265 | 89.53%
| 建设用地规划许可（四县一区） | 194 | 186 | 95.88%
| 建设用地规划许可（市区及市直单位） | 296 | 252 | 85.14%
| 建设工程规划许可（四县一区） | 194 | 188 | 96.91%
| 建设工程规划许可（市区及市直单位） | 296 | 234 | 79.05%
| 项目用地预审许可（四县一区） | 194 | 191 | 98.45%
| 项目用地预审许可（市区及市直单位） | 296 | 269 | 90.88%
| 项目用地审批情况（四县一区） | 194 | 190 | 97.94%
| 项目用地审批情况（市区及市直单位） | 296 | 250 | 84.46%
| 合计 | 2450 | 2212 | 90.29%
住房和城乡建设部门 | 项目建设工地施工许可证（四县一区） | 194 | 184 | 94.85%
| 项目建设工地施工许可证（市区及市直单位） | 296 | 189 | 63.85%
| 合计 | 490 | 373 | 76.12%
| 总计 | 3920 | 3481 | 88.8%