## 附件1
附件1
2020年1-4月份各县（区）重点项目进展情况综合排名
排名 | 县（区） | 投资目标完成情况 （30分） | [8 empty] | 当月进展情况 （20分） |  |  |  | 开工竣工情况 （20分） |  |  |  |  | 联审联批情况 （10分） |  | 环境协调 （5分） | 实地督导 （5分） | 月报上报 （5分） | 新闻报送 （5分） | 附加分 | [5 empty] | 总得分
|  | 年度投资目标 （万元） | 累计完成投资 （万元） | 时序进度 | 投资进度 | 得分 | 进度前3名加分 | 上年同期投资 （万元） | 同比增长率 | 加分 | 当月投资进度 | 得分 | 当月完成投资 （万元） | 得分 | 应开未开个数 | 得分 | 应竣未竣个数 | 得分 | 提前开、竣工加分 | 审结率 | 得分 |  |  |  |  | 省重点项目进展情况 |  | 项目调整情况
[26 empty] | 进展情况加减分 | 新列入加分 | 调整减分 | 调出减分 | 预开工调入加分 | 调入30亿元项目加分
1 | 尉氏县 | 739070 | 478968 | 33% | 64.8% | 30 | 3 | 363867 | 31% | 1 | 29.7% | 10 | 219275 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 97.7% | 9.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8
2 | 城乡一体化示范区 | 1969454 | 948010 | 33% | 48.1% | 30 | 2 | 839676 | 12% | 1 | 27.8% | 10 | 546850 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 80.9% | 8.1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1
3 | 龙亭区 | 334051 | 160370 | 33% | 48% | 30 |  | 72550 | 121% | 3 | 15.3% | 10 | 50984 | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 100% | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104
4 | 兰考县 | 1110057 | 447924 | 33% | 40.4% | 30 |  | 341150 | 31% | 1 | 15.3% | 10 | 170100 | 9 | 1 | 9 | 0 | 10 | 1 | 98% | 9.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8
5 | 杞县 | 513801 | 201850 | 33% | 39.3% | 30 |  | 236500 | -14% | 0 | 12.9% | 10 | 66450 | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 97.7% | 9.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8
6 | 通许县 | 816336 | 342600 | 33% | 42% | 30 |  | 299500 | 14% | 1 | 15% | 10 | 122800 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 96.4% | 9.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6
7 | 顺河区 | 215756 | 103770 | 33% | 48.1% | 30 | 1 | 34923 | 197% | 3 | 18.1% | 10 | 39095 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 93.8% | 9.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4
8 | 鼓楼区 | 246920 | 108864 | 33% | 44.1% | 30 |  | 28675 | 279% | 3 | 13.6% | 10 | 33525 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 90.2% | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99
9 | 禹王台区 | 523568 | 225997 | 33% | 43.2% | 30 |  | 172306 | 31% | 1 | 6.8% | 6 | 35747 | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 78.3% | 7.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8
10 | 祥符区 | 689793 | 80360 | 33% | 11.6% | 20 |  | 57099 | 40% | 1 | 6.2% | 6 | 42615 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 60.7% | 6.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1

## 附件2
附件2
2020年1-4月份各市直单位重点项目进展情况综合排名
排名 | 责任单位 | 投资目标完成情况（60分） | [6 empty] | 开工竣工情况（20分） |  |  |  |  | 联审联批情况 （10分） |  | 信息上报（5分） | 实地督导（5分） | 总得分
|  | 年度投资目标 （万元） | 累计完成投资 （万元） | 时序进度 | 投资进度 | 投资进度得分 | 超过进度前3名加分 | 投资前10名加分 | 应开未开个数 | 得分 | 应竣未竣个数 | 得分 | 提前开、竣工加分 | 审结率 | 得分
1 | 市林业局 | 125200 | 125200 | 100% | 100% | 60 | 3 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 100% | 10 | 5 | 5 | 108
2 | 市住建局 | 20818 | 14790 | 59% | 71% | 60 | 2 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 99.2% | 9.9 | 5 | 5 | 106.9
3 | 市交通运输局 | 90000 | 7795 | 7% | 8.7% | 60 |  | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 79.2% | 7.9 | 5 | 5 | 100.9
4 | 市人社局 | 2685 | 495 | 14% | 18.4% | 60 |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 93.8% | 9.4 | 5 | 5 | 100.4
5 | 市政务服务大数据局 | 12989 | 5490 | 44% | 42.3% | 58.3 |  | 2 | 1 | 9 | 0 | 10 |  | 95.8% | 9.6 | 5 | 5 | 98.9
6 | 市城管局 | 187030 | 47543 | 22% | 25.4% | 60 |  | 5 | 4 | 6 | 0 | 10 |  | 72.4% | 7.2 | 5 | 5 | 98.2
7 | 开封文投公司 | 28800 | 5338 | 13% | 18.5% | 60 |  | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 60.9% | 6.1 | 5 | 5 | 98.1
8 | 市民政局 | 1000 | 500 | 33% | 50% | 60 | 1 |  | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 50% | 5 | 5 | 5 | 96
9 | 市司法局 | 8000 | 386 | 7% | 4.8% | 57.8 |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 87.5% | 8.8 | 5 | 5 | 96
10 | 市卫健委 | 61550 | 4100 | 13% | 6.7% | 53.7 |  | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 87.5% | 8.8 | 5 | 5 | 94.5
11 | 市文广旅局 | 104400 | 12780 | 19% | 12.2% | 53.2 |  | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 82.8% | 8.3 | 5 | 5 | 94.5
12 | 市农业农村局 | 34352 | 7042 | 31% | 20.5% | 49.5 |  | 2 | 1 | 9 | 0 | 10 |  | 67.9% | 6.8 | 5 | 5 | 87.3
13 | 市水利局 | 73928 | 14809 | 33% | 20% | 47 |  | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 63.8% | 6.4 | 5 | 5 | 86.4
14 | 开封国投公司 | 40000 | 3750 | 20% | 9.4% | 49.4 |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 37.5% | 3.8 | 5 | 5 | 83.2
15 | 市市场监督管理局 | 700 | 20 | 20% | 2.9% | 42.9 |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 87.5% | 8.8 | 5 | 5 | 81.7
16 | 开封发投公司 | 93700 | 2525 | 18% | 2.7% | 44.7 |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 52.5% | 5.3 | 5 | 5 | 80
17 | 河南省第一监狱 | 7530 | 687 | 33% | 9.1% | 40 |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 100% | 10 | 5 | 5 | 80
18 | 市公安局 | 34950 | 4066 | 30% | 11.6% | 41.6 |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 58.3% | 5.8 | 5 | 5 | 77.4
19 | 开封宋都古城文化园区管委会 | 3000 | 1200 | 80% | 40% | 40 |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 31.3% | 3.1 | 5 | 5 | 73.1
20 | 开封土投公司 | 7000 | 0 | 11% | 0% | 40 |  |  | 1 | 9 | 0 | 10 |  | 0% | 0 | 5 | 5 | 69

## 附件3
附件3
2020年1-4月份各行业重点项目投资完成情况
单位：万元
项目类别 | 2020年投资 目标 | 累计完成 投资 | 投资目标 完成率
产业转型项目 | 2290027 | 919260 | 40.14%
基础设施项目 | 1212378 | 312191 | 25.75%
社会民生项目 | 1359808 | 448333 | 32.97%
生态环保项目 | 638599 | 227633 | 35.65%
乡村振兴项目 | 609113 | 133066 | 21.85%
文化旅游项目 | 1218700 | 445022 | 36.52%
商贸物流项目 | 2428490 | 869498 | 35.8%

## 附件4
附件4
2020年1-4月份应开未开项目
[12 empty] | 单位： | 万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资（万元） | 年度投资目标（万元） | 月完成投资（万元） | 累计完成投资（万元） | 形象进度 | 存在问题 | 意见建议 | 投资目标完成率 | 责任单位
1 | 污泥处置厂建设项目 | 新开工 | 2020.4 | 2021.12 | 19000 | 10000 |  | 10 | 正在编制可行性研究报告及实施方案 |  |  | 0.1% | 市城管局
2 | 雨污混接点改造项目 | 新开工（竣工） | 2020.4 | 2020.12 | 3800 | 3800 |  | 0 | 目前正在编制方案、招标控制价等招标前期工作。待招标完成后，尽快组织人员进场施工。 |  |  | 0% | 市城管局
3 | 武警开封支队“一室一站”指挥系统建设项目 | 新开工（竣工） | 2020.4 | 2020.6 | 989 | 989 |  | 20 | 招标中 | 招标，积极解决公开招标中存在问题，预计月底完成。 |  | 2.022% | 市政务服务大数据局
4 | 汴京路东延项目（宏达大道-青年路） | 新开工（竣工） | 2020.4 | 2020.12 | 7000 | 7000 |  | 0 | 道路设计已完成 |  |  | 0% | 开封土投公司
5 | 兰考县老旧小区改造项目 | 新开工（竣工） | 2020.1 | 2020.12 | 8600 | 8600 |  |  | 按照市里要求，正在招投标 |  |  |  | 兰考县
6 | 老城区泵站提升改造项目 | 新开工（竣工） | 2020.4 | 2020.12 | 3300 | 3300 |  | 0 | 正在调整设计方案 |  |  | 0% | 市城管局
7 | 包公湖水生态综合治理项目 | 新开工 | 2020.4 | 2021.12 | 22000 | 5000 |  | 0 | 正在编制可研报告 |  |  | 0% | 市城管局
8 | 开封市耕地污染防治 | 新开工（竣工） | 2020.4 | 2020.12 | 452 | 452 |  | 0 | 未开工 |  |  | 0% | 市农业农村局

## 附件5
附件5
2020年1-4月份各县区重点项目前期手续办理情况
序号 | 各县区 | 合计 |  | 发改委 |  | 自然资源和规划局 | [9 empty] | 生态环境局 |  | 住房和城乡建设局 |  | 完成比例
|  |  |  | 项目审批、核准、备案 |  | 项目选址审批 |  | 用地规划许可 |  | 工程规划许可 |  | 用地预审 |  | 用地审批情况 |  | 环评文件审批 |  | 建筑工程施工许可
|  | 应批合计 | 实批合计 | 应批 | 实批 | 应批 | 实批 | 应批 | 实批 | 应批 | 实批 | 应批 | 实批 | 应批 | 实批 | 应批 | 实批 | 应批 | 实批
1 | 龙亭区 | 152 | 152 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 100%
2 | 兰考县 | 296 | 290 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 34 | 37 | 35 | 37 | 37 | 37 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 97.97%
3 | 杞县 | 264 | 258 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 29 | 97.73%
4 | 尉氏县 | 440 | 430 | 55 | 55 | 55 | 51 | 55 | 54 | 55 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 55 | 52 | 97.73%
5 | 通许县 | 280 | 270 | 35 | 33 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 | 33 | 96.43%
6 | 顺河回 族区 | 112 | 105 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 93.75%
7 | 鼓楼区 | 184 | 166 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 18 | 23 | 23 | 23 | 20 | 23 | 21 | 23 | 18 | 90.22%
8 | 城乡一体化示范区 | 776 | 628 | 97 | 89 | 97 | 85 | 97 | 82 | 97 | 76 | 97 | 88 | 97 | 81 | 97 | 79 | 97 | 48 | 80.93%
9 | 禹王台区 | 184 | 144 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | 17 | 23 | 18 | 23 | 21 | 23 | 14 | 23 | 19 | 23 | 13 | 78.26%
10 | 祥符区 | 272 | 165 | 34 | 26 | 34 | 22 | 34 | 22 | 34 | 16 | 34 | 22 | 34 | 22 | 34 | 22 | 34 | 13 | 60.66%
合计 |  | 2960 | 2608 | 370 | 349 | 370 | 338 | 370 | 329 | 370 | 314 | 370 | 345 | 370 | 327 | 370 | 331 | 370 | 275 | 88.11%

## 附件6
附件6
2020年1-4月份相关市直单位重点项目前期手续办理情况
序号 | 各相关市直单位 | 合计 |  | 发改委 |  | 自然资源和规划局 | [9 empty] | 生态环境局 |  | 住房和城乡建设局 |  | 完成比例
|  |  |  | 项目审批、核准、备案 |  | 项目选址审批 |  | 用地规划许可 |  | 工程规划许可 |  | 用地预审 |  | 用地审批情况 |  | 环评文件审批 |  | 建筑工程施工许可
|  | 应批合计 | 实批合计 | 应批 | 实批 | 应批 | 实批 | 应批 | 实批 | 应批 | 实批 | 应批 | 实批 | 应批 | 实批 | 应批 | 实批 | 应批 | 实批
1 | 省第一监狱 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
2 | 市林业局 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
3 | 市工信局 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
4 | 市住建局 | 120 | 119 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 99.17%
5 | 市政务服务大数据局 | 24 | 23 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 95.83%
6 | 市人社局 | 16 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 93.75%
7 | 市教体局 | 32 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 93.75%
8 | 市司法局 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 87.5%
9 | 市市场监督管理局 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.5%
10 | 市卫健委 | 48 | 42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 87.5%
11 | 市文广旅局 | 64 | 53 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 82.81%
12 | 市交通运输局 | 48 | 38 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 79.17%
13 | 市供销社 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75%
14 | 市城管局 | 192 | 139 | 24 | 15 | 24 | 17 | 24 | 18 | 24 | 18 | 24 | 18 | 24 | 17 | 24 | 18 | 24 | 18 | 72.4%
15 | 市农业农村局 | 56 | 38 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 67.86%
16 | 市水利局 | 80 | 51 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 5 | 10 | 7 | 10 | 5 | 63.75%
17 | 市文投集团 | 64 | 39 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 1 | 60.94%
18 | 市公安局 | 24 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 58.33%
19 | 市发投公司 | 40 | 21 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 52.5%
20 | 市民政局 | 16 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50%
21 | 国网开封供电公司 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50%
22 | 市粮食和物资储备局 | 16 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 37.5%
23 | 市国投公司 | 16 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 37.5%
24 | 宋都古城文化园区 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 31.25%
25 | 市气象局 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25%
26 | 市机关事务管理局 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0%
27 | 市总工会 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0%
28 | 市土投公司 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0%
合计 |  | 960 | 697 | 120 | 89 | 120 | 93 | 120 | 90 | 120 | 83 | 120 | 93 | 120 | 89 | 120 | 89 | 120 | 71 | 72.6%

## 附件7
附件7
2020年1-4月份各部门（系统）市重点项目联审联批完成情况
单位 | 审批分类 | 应审批数 | 已审批数 | 完成比例
发改部门 | 项目审批、核准、备案（四县一区） | 194 | 184 | 94.85%
| 项目审批 、核准、备案（市区及市直单位） | 296 | 254 | 85.81%
| 合计 | 490 | 438 | 89.39%
生态环境部门 | 环评审批（四县一区） | 194 | 180 | 92.78%
| 环评审批（市区及市直单位） | 296 | 240 | 81.08%
| 合计 | 490 | 420 | 85.71%
自然资源和规划部门 | 建设项目规划选址许可（四县一区） | 194 | 177 | 91.24%
| 建设项目规划选址许可（市区及市直单位） | 296 | 254 | 85.81%
| 建设用地规划许可（四县一区） | 194 | 177 | 91.24%
| 建设用地规划许可（市区及市直单位） | 296 | 242 | 81.76%
| 建设工程规划许可（四县一区） | 194 | 170 | 87.63%
| 建设工程规划许可（市区及市直单位） | 296 | 227 | 76.69%
| 项目用地预审许可（四县一区） | 194 | 181 | 93.3%
| 项目用地预审许可（市区及市直单位） | 296 | 257 | 86.82%
| 项目用地审批情况（四县一区） | 194 | 180 | 92.78%
| 项目用地审批情况（市区及市直单位） | 296 | 236 | 79.73%
| 合计 | 2450 | 2101 | 85.76%
住房和城乡建设部门 | 项目建设工地施工许可证（四县一区） | 194 | 164 | 84.54%
| 项目建设工地施工许可证（市区及市直单位） | 296 | 182 | 61.49%
| 合计 | 490 | 346 | 70.61%
| 总计 | 3920 | 3305 | 84.31%